湘生机职院办发〔2016〕6号

湖南生物机电职业技术学院办公室

关于印发学院《2016年工作要点分解》的通知

学院各部门：

根据学院《2016年工作要点》（湘生机职院发〔2016〕2号）的要求，现将《2016年工作要点分解》印发给你们，请任务牵头部门和相关责任部门及责任人认真组织学习，贯彻落实，学院督导工作委员会办公室（督导处）将定期或不定期督查，以确保2016年工作目标的如期实现。

湖南生物机机电职业技术学院办公室

2016年3月28日

湖南生物机电职业技术学院

2016年工作要点分解

一、加强招生就业工作，着力提高学生进出质量

牵头责任部门：招生就业处、各系部、各相关部门

总目标：

1.制定切实可行招生宣传方案，注重实效，确保2016年招生总人数完成3000人以上（其中三年制大专统招2800人以上，五年制大专200人以上），并有效提升生源质量。

2.继续密切联系企业，拓宽就业渠道，深化就业指导，提升就业指导，确保2016年毕业生初次就业率达到85%以上。

招生工作分解表

单位：人

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三年制基数 | 三年制目标数 |  |  |  |
| 1 | 59 | 53 | 9月30日 | 党政办公室 | 刘飞驰 |
| 2 | 59 | 53 | 9月30日 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 3 | 13 | 12 | 9月30日 | 纪检监察室 | 唐宋成 |
| 4 | 23 | 21 | 9月30日 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 5 | 49 | 45 | 9月30日 | 教务处 | 欧阳叙向 |
| 6 | 54 | 49 | 9月30日 | 实训管理处 | 曹虎山 |
| 7 | 161 | 145 | 9月30日 | 学生工作处、院团委 | 刘国庆 |
| 8 | 56 | 51 | 9月30日 | 计划财务处 | 成志军 |
| 9 | 34 | 31 | 9月30日 | 科研处 | 黄中培 |
| 10 | 20 | 19 | 9月30日 | 对外合作交流处 | 刘唐兴 |
| 11 | 23 | 21 | 9月30日 | 督导处 | 李红一 |
| 12 | 26 | 23 | 9月30日 | 规划建设处 | 陈洪 |
| 13 | 14 | 13 | 9月30日 | 资产管理处 | 刘红梅 |
| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
|  | 三年制基数 | 三年制目标数 |  |  |  |
| 14 | 43 | 39 | 9月30日 | 保卫处 | 何忠 |
| 15 | 31 | 28 | 9月30日 | 离退休办 | 汤小阳 |
| 16 | 66 | 59 | 9月30日 | 后勤处 | 胡诗云 |
| 17 | 48 | 44 | 9月30日 | 图书馆 | 李翠莲 |
| 18 | 51 | 30 | 9月30日 | 高等职业教育研究所 | 单武雄 |
| 19 | 67 | 60 | 9月30日 | 继续教育学院 | 范本祝 |
| 20 | 31 | 26 | 9月30日 | 工会办 | 谢勇 |
| 21 | 28 | 20 | 9月30日 | 马坡岭校区管委会办公室 | 封国平 |
| 22 | 17 | 15 | 9月30日 | 校友秘书处办公室 | 马坚毅 |
| 23 | 23 | 28 | 9月30日 | 五年制高职部 | 何跃飞 |
| 24 | 9 | 8 | 9月30日 | 超级杂交水稻项目办 | 郑新忠 |
| 25 | 183 | 165 | 9月30日 | 植物科技系 | 邓建平 |
| 26 | 9 | 8 | 9月30日 | 藤本植物研究所 | 陶抵辉 |
| 27 | 93 | 75 | 9月30日 | 动物科技系 | 邓灶福 |
| 28 | 194 | 174 | 9月30日 | 机械及自动化系 | 白长城 |
| 29 | 70 | 60 | 9月30日 | 车辆工程系 | 杨培刚 |
| 30 | 161 | 141 | 9月30日 | 现代管理工程系 | 李倩兰 |
| 31 | 106 | 95 | 9月30日 | 信息技术系 | 段益群 |
| 32 | 156 | 140 | 9月30日 | 人文科学系 | 唐年青 |
| 33 | 143 | 129 | 9月30日 | 思政治理论课部 | 谭黎明 |
| 34 | 62 | 55 | 9月30日 | 体育与艺术课教学部 | 陈曙全 |
| 35 | 469 | 421 | 9月30日 | 招生就业处 | 杨仁彪 |
|  | 五年制 目标数 | 200人以上 | 9月30日 | 招生就业处 | 杨仁彪 |
|  |  |  | 9月30日前完成全年招生计划3000人以上 |

就业工作分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 植物科技系 | 邓建平 |
| 2 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 动物科技系 | 邓灶福 |
| 3 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 食品科技系 | 邓灶福 |
| 4 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 现代管理工程系 | 李倩兰 |
| 5 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 车辆工程系 | 杨培刚 |
| 6 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 机械及自动化系 | 白长城 |
| 7 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 电子电气工程系 | 白长城 |
| 8 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 信息技术系 | 段益群 |
| 9 | 2016年毕业生就业率达到85%以上 | 12月31日前 | 人文科学系 | 唐年青 |

二、争创省级卓越职院，着力提升学院办学内涵

牵头责任部门：教务处（评建办）、各系部

总目标：

1.争创省级卓越职院。科学编制学院“十三五”发展规划及《学院管理水平提升行动计划（2015—2018年）》等专项规划，组织开展学院发展战略和教育教学改革重大问题专题研究。积极争创省级卓越职院，举全院之力进行申报和项目同步建设，力争立项成功。重点围绕畜牧兽医、种植、农业装备等专业群加强建设，积极申报种植专业群为示范特色专业群，做好省级示范特色种子生产与经营专业建设验收工作。

2.开展教学标准落地活动。完善学院专业人才培养方案，组织开展教学计划执行情况检查，杜绝课程开设与教学实施随意变动等现象。坚持听课制度、教学工作例会制度、到课率公布制度、“一评二馈三查”制度，进一步完善院系两级督导工作体系，建立教学工作质量诊断与改进制度，不断提高人才培养质量。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定2016级人才培养方案 | 5月30日 | 教务处、各系部 | 欧阳叙向、各系部主任 |
| 2 | 完成专业群内专业任选课平台建设 | 5月30日 | 教务处、各系部 | 欧阳叙向、各系部主任 |
| 3 | 修订课程教学标准 | 7月1日 | 各系部 | 各系部主任 |
| 4 | 畜牧水产专业群建设 | 12月31日 | 动物科技系、评建办 | 邓灶福、欧阳叙向 |
| 5 | 现代种植专业群 | 12月31日 | 植物科技系、评建办 | 邓建平、欧阳叙向 |
| 6 | 现代农业装备专业群 | 12月31日 | 机械系、评建办 | 白长城、、欧阳叙向 |
| 7 | 省级特色示范专业群现代种植申报 | 6月10日 | 植物科技系、评建办 | 邓建平、欧阳叙向 |
| 8 | 卓越职院申报 | 6月10日 | 创建卓越职院办公室、评建办 | 刘晓魁、欧阳叙向 |
| 9 | 省级特色示范专业种子生产与经营验收 | 11月20日 | 植物科技系、评建办 | 邓建平、欧阳叙向 |

三、深化教育教学改革，着力增强教育发展活力

牵头责任部门：教务处、实训管理处、组织人事处、各系部

总目标：

1.专业群、课程改制平台建设。以三个重点专业群实训室的技能实训项目为重点进行微课制作，实现学生手机网上泛在学习、翻转课堂。抓好已新增综合教学实训大楼为重点的实训平台规划与建设，实施实验实训场地“6S”管理，全面提升实践教学内涵。加强专业实践教学体系建设与标准开发，实施实习管理规范活动，完善职业院校学生专业技能抽查制度，开展校级专业技能抽查、毕业设计抽查、技能竞赛等工作，提升人才技能培养水平。利用国家级职业技能鉴定所的政策倾斜优势，加大学生技能培养基础建设，积极组织学生参加全国、全省职业技能大赛，力争实现国赛一等奖新的突破。

2.加强师资队伍建设。继续实施职业院校专业教师素质提升计划，推进教师素质提升“六个一”工程建设，加强教师进企业顶岗培训和境外培训。加强教师梯队培养，引进一批专业带头人、招进一批青年教师充实教师队伍，建设高质量的“双师型”教师队伍。抓好重点专业群大师工作室的运行。调研开展干部教育下基层县镇挂职轮训工程，启动专业带头人人才选拔工程，完善学院专业技术职务评聘工作细则，全面提升学院干部队伍综合素质。进一步加强行政、教辅、后勤服务工作人员的规范管理，增强行政执行力，全面提升业务工作能力与水平。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016届毕业设计抽查合格率90%以上 | 5月30日前 | 各系部、教务处、实训处 | 各系部主任、 欧阳叙向、曹虎山 |
| 2 | 2016年技能抽查合格及以上 | 12月31日前 | 抽中系部、教务处、实训处 | 抽中系部主任、 欧阳叙向、曹虎山 |
| 3 | 畜牧水产专业群大师工作室 | 10月31日前 | 动物科技系、实训处 | 邓灶福、曹虎山 |
| 4 | 现代种植专业群大师工作室 | 10月31日前 | 植物科技系、实训处 | 邓建平、曹虎山 |
| 5 | 现代农业装备专业群大师工作室 | 10月31日前 | 机械系、实训处 | 白长城、曹虎山 |
| 6 | 教师企业顶岗 | 12月31日前 | 各系部、评建办 | 各系部主任、 欧阳叙向 |
| 7 | 教师素质提升计划 | 12月31日前 | 各系部、组织人事处、评建办 | 各系部主任、 王建宇、欧阳叙向 |
| 8 | “六个一工程”实训室建设 | 12月中旬 | 实训处 | 曹虎山 |
| 9 | 全面推行实训室6S管理 | 12月中旬 | 实训处 | 曹虎山 |
| 10 | 全省全国职业院校技能竞赛 | 5月中旬 | 实训处 | 曹虎山 |
| 11 | 实训室技能实训项目微课试点 | 10月中旬 | 实训处 | 曹虎山 |
| 12 | 重点专业实践教学体系建设与标准开发试点 | 10月中旬 | 实训处 | 曹虎山 |
| 13 | 加强教师境外培训 | 9月前 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 14 | 引进一批专业带头人、招进一批青年教师充实教师队伍 | 12月前 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 15 | 完善学院专业技术职务评聘工作细则 | 12月前 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 16 | 调研开展干部教育下基层县镇挂职轮训工程 | 12月前 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 17 | 进一步加强行政、教辅、后勤服务工作人员的规范管理 | 12月31日 | 组织人事处 | 王建宇 |

四、创新学生管理工作，着力提升学生综合素质

牵头责任部门：学生处、团委、五年制高职部、各系部等

总目标：

1.加强大学生思想政治工作。坚持把社会主义核心价值观融入教育全过程，深入推进大学生思想素质提升工程，培育和宣传一批践行社会主义核心价值观的先进典型。抓实抓好大学生思想心理健康教育，加强思想政治理论课教师队伍建设，发挥思政教育主渠道作用，全面提升学生思想道德修养和综合素质。

2.创新学生管理工作。继续实施学生教育管理“六个一”工程建设，完善辅导员、班主任、学工干部工作协调机制。正确对待学生的合理诉求，正确评价学生，公平公正对待学生奖惩、助学、保险等工作。多途径搭建社会实践平台，支持学生社团开展各类社会实践和志愿服务工作。

加强大学生思想政治工作分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团学干部创新工作培训 | 3月5日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 2 | “学雷锋”主题系列活动 | 3月31日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 3 | SYB创新创业培训 | 4月15日 | 院团委 | 林继华 |
| 4 | “践行社会主义核心价值观，争做向上向善好青年”主题活动 | 4月30日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 5 | “与信仰对话”主题教育活动 | 4月30日 | 院团委 | 林继华 |
| 6 | 第十二届“生机青年”校园文化艺术节之第七届社团文化节 | 4月30日 | 院团委 | 林继华 |
| 7 | 青马班暨“团干部讲团课”竞赛 | 4月30日 | 院团委 | 林继华 |
| 8 | “N+1”专项志愿服务活动 | 4月30日 | 院团委 | 林继华 |
| 9 | “五·四”总结表彰大会 | 5月3日 | 院团委 | 林继华 |
| 10 | 第九届“525”大学生心理健康节系列活动 | 5月25日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 11 | 2016毕业生座谈会 | 5月31日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 12 | 校友报告会 | 6月10日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 13 | 2016年大学生暑期“三下乡”社会实践活动 | 8月31日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| 14 | 2016新学生干部岗前培训 | 9月3日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 15 | 学生干部座谈会 | 9月30日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 16 | 第十三届生机青年校园文化节暨之三届科技文化节 | 12月31日 | 院团委 | 林继华 |
| 17 | 第十四届“生机杯”辩论赛 | 12月31日 | 学生处、院团委 | 刘国庆、林继华 |
| 18 | 举办十期“青·有约”活动 | 2017年1月前 | 院团委 | 林继华 |

创新学生管理工作分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强学风建设、确保学生平均到课率达85% | 12月31日 | 学生处、教务处、院团委、各系部 | 刘国庆 欧阳叙向 林继华 |
| 2 | 禁烟工作 | 12月31日 | 学生处、院团委 | 刘国庆 林继华 |
| 3 | 关于继续做好改进工作作风密切联系系部的活动 | 12月31日 | 纪检、 学生处、院团委 | 唐宋成 刘国庆 林继华 |
| 4 | 辅导员技能竞赛 | 3—4月 | 学生处、院团委 | 刘国庆 林继华 |
| 5 | 辅导员能力建设与提升工程 | 全年 | 学生处院、院团委 | 刘国庆 林继华 |
| 6 | 2016年助学金发放表的制作与核对工作 | 12月31日前 | 学生处 | 刘国庆 |
| 7 | 做好2015年11月上报的义务兵补偿款项的发放 | 12月31日前 | 学生处 | 刘国庆 |
| 8 | 联合系部走访学生，摸清贫困生范围，做好困难学生补助发放 | 5月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 9 | 做好五年制贫困生档案建设 | 5月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 10 | 做好中职2016年秋季助学金、免学费系统上报工作 | 10月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 11 | 做好全院2016年诚信档案建设工作 | 10月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 12 | 对全年所有奖、助、贷、补、勤、免等数据进行汇总上报，并配合省教育厅资助中心进行工作总结自评，及安排好来年工作计划 | 2017年1月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 13 | 心理健康教育网站更新；指导省辅导员技能大赛；院团委心理部“学雷锋献爱心”活动； 第二十四期《馨心园地》报纸编写；黑板报策划比赛 | 3月1日—31日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| 14 | 心育专职教师业务培训；教师示范课； 心理电影赏析：《斯坦福监狱实验》《禁闭岛》 | 4月1日—30日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 15 | 院外专家讲座；“我爱我，放飞理想，规划人生”第九届525—我爱我大学生心理健康节系列活动； 第二十五期《馨心园地》报纸编写 | 5月5日—30日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 16 | 心育专干心理案例交流； 心育教师团队高校交流调研； | 6月1日—30日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 17 | 新干事录聘；学生心理工作者业务培训； 教师示范课 | 9月2日—30日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 18 | 2016级全院新生心理普查，建档，回访； “塑造阳光心态,绽放青春风采”心理素质拓展营活动； | 10月8日—31日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 19 | 黑板报策划比赛； 大学生团体心理辅导讲座； 主题：我学习 我快乐 我成长 | 11月1日—30日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 20 | 年度心育工作汇报交流会 | 12月1日—31日 | 学生处 | 刘国庆 |
| 21 | 保证教学楼和学生宿舍的公共区、公共卫生间的清洁卫生以及教师休息室的干净整洁；做好楼栋开关大门和危情上报同时做好及时应急处理工作。 | 全年 | 学生处 | 刘国庆 |
| 22 | 做好2016年毕业生离寝工作以及暑假维修统计工作 | 3—7月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 23 | 做好2016年新生寝室的准备工作和新生入住工作 | 7—10月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 24 | 民兵整组征兵 | 12月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 25 | 新生军训 | 9月 | 学生处 | 刘国庆 |
| 26 | 武装部正规化建设 | 12月 | 学生处 | 刘国庆 |

五、强化后勤服务保障，着力提升管理信息化水平

牵头责任部门：后勤处、实训管理处、图书馆

总目标：

1.强化后勤保障条件。加强阳光服务平台和中心建设，进一步理顺机关管理职能和流程，切实提高机关管理与服务水平。优化后勤管理和服务，加强后勤服务质量监管，及时回应师生诉求。逐步实现物业托管。

2.提升管理信息化水平。完成学院信息化顶层设计。加快办公信息化建设，建设网络防火墙、行为审计系统、网络三大平台和专用业务子系统（教务、学生、人事、学生报到、日常报修）。做好信息资源推介服务平台建设，组织开展读书月系列活动。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新一轮校园物业托管工作 | 5月1日前 | 后勤处 | 胡诗云 |
| 2 | 学生宿舍空调安装 | 8月31日前 | 后勤处 | 胡诗云 |
| 3 | 学生食堂新一轮托管工作 | 7月15日前 | 后勤处 | 胡诗云 |
| 4 | 数字校园建设规划 | 5月中旬 | 实训处 | 曹虎山 |
| 5 | 数字校园软硬件建设 | 12月中旬 | 实训处 | 曹虎山 |
| 6 | 通过在两校区图书馆购置歌德电子借阅机、安装电子显示屏，搭建信息资源推介服务平台；建好移动图书馆、微信图书馆；开展移动阅读、馆藏经典图书、数字信息资源推介服务。 | 11月 | 图书馆 | 李翠莲 |
| 7 | 围绕“书香校园 全民阅读”，组织开展学院第八届读书月系列活动。上半年以弘扬中华优秀传统文化为活动主题，下半年主要开展阅读推广活动。力争全年入馆人次、纸质图书借阅量和数字资源使用量较上一年度增长5%，移动图书馆用户注册量达到4000人左右。 | 12月 | 图书馆 | 李翠莲 |

六、加强校园基本建设，着力提升办学条件

牵头责任部门：规划建设处、后勤处、超级杂交水稻项目办

总目标：

1.加强校园基本建设。教学实训大楼正式投入使用。完成学生公寓报建工作，动工兴建。努力完成教师新村职工住房房产证办理工作。进一步改善水、电、路等基础设施建设，建设美丽生态校园。

2.加快北山基地建设进度。全面完成标准化农田建设，完成综合楼和生活楼等房屋建筑基本建设任务，完成建设用地内道路建设和配套绿化亮化工程、水库周边道路和生态景观工程、示范基地配套工程任务，为全面投入运行作准备。启动超级杂交水稻生产标准开发和人才培养标准开发论证工作。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标 | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实训综合楼竣工 | 9月30日 | 规划建设处 | 陈洪 |
| 2 | 学生公寓代建单位招标 | 5月30日 | 规划建设处 | 陈洪 |
| 3 | 学生公寓设计方案招标 | 9月30日 | 规划建设处 | 陈洪 |
| 4 | 学生公寓初步设计审查 | 10月31日 | 规划建设处 | 陈洪 |
| 5 | 学生公寓规划报建审查 | 12月31日 | 规划建设处 | 陈洪 |
| 6 | 启动学生公寓工程施工招标，争取动工 | 12月31日 | 规划建设处 | 陈洪 |
| 7 | 电力增容 | 8月1日前 | 后勤处 | 胡诗云 |
| 8 | 水电监管平台建设 | 7月1日前 | 后勤处 | 胡诗云 |
| 9 | 北山基地建设 | 全面完成标准化农田建设 | 10月31日前 | 杂交水稻项目办 | 郑新忠 |
| 10 |  | 完成综合楼和生活楼基本建设 | 12月31日前 | 杂交水稻项目办 | 郑新忠 |
| 11 |  | 完成道路建设及配套工程 | 12月31日前 | 杂交水稻项目办 | 郑新忠 |
| 12 |  | 完成水库周边简易治理 | 12月31日前 | 杂交水稻项目办 | 郑新忠 |

七、提升科学管理水平，着力提升职工幸福指数

牵头责任部门：计划财务处、组织人事处、资产管理处、

继续教育处、住房项目办、工会、离退休办、关工委

总目标：

1.依法治理科学管理。规范财务管理。严格执行国家财经法律法规，建立健全学院财务管理制度；严格预算管理，强化预算约束；建立完善学校内部控制机制，强化财务风险防范意识。加强资产管理，健全和完善资产管理机制，加大对学院经营性资产的管理，盘活资产，保障资产的保值增值，确保资产创收850万元。加强继续教育工作，实现培训人数6000人次以上，上缴利润300万元以上。全年学院实现创收突破1000万元。确定学院机构编制方案，优化机构设置，树立以教学为中心的主导地位，做好启动新一轮全员聘用工作的准备工作。积极改善民生。排除万难，力争商住房项目职工优价商品房施工方案设计完成。进一步完善绩效工资方案，多措并举，实现教职工福利年年有增长，努力提高教职员工的生活质量和幸福指数。

2.发挥工会、离退休办、关工委的服务作用。着力构建覆盖广泛、快捷有效的工会、离退休办、关工委的服务群众体系。有针对性地开展“双联”帮扶、医疗互助、大病救助、法律援助、助学支教、心理疏导、婚恋交友、生育关怀、居家养老等支持、关爱服务。发挥工会、离退休办、关工委为困难职工、困境青少年、留守老人妇女儿童、单亲母亲、困难家庭、受灾群众、困难归侨侨眷等群体提供服务方面的协调作用。健全职工诉求表达机制，完善接待群众、民情民意调查、群众诉求反馈等制度。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 争取适量的贷款额度 | 12月31日 | 计划财务处 | 成志军 |
| 2 | 争取财政性专项资金800万元 | 12月31日 | 计划财务处 | 成志军 |
| 3 | 争取学生整体欠费率在2%之内 | 12月31日 | 计划财务处 | 成志军 |
| 4 | 严格预算管理，严禁超预算行为 | 12月31日 | 计划财务处 | 成志军 |
| 5 | 严控“三公经费” | 12月31日 | 计划财务处 | 成志军 |
| 6 | 最大限度争取政策，科学理财，进一步改善民生，提高职工福利待遇 | 12月31日 | 计划财务处 | 成志军 |
| 7 | 拟定学院机构编制方案，优化机构设置，做好启动新一轮全员聘用工作的准备工作 | 12月31日 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 8 | 进一步完善绩效工资方案，多措并举，实现教职工福利年年有增长 | 12月31日 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 9 | 资产创收850万元 | 门面租金300万 | 12月31日 | 资产管理处 | 刘红梅 |
| 10 |  | 合同项目创收515万（含新润市场） | 12月31日 | 资产管理处 | 刘红梅 |
| 11 |  | 周转房租金35万 | 12月31日 | 资产管理处 | 刘红梅 |
| 12 | 继教培训 | 实现培训人数6000人次以上 | 2017年 4月15日 | 继续教育学院 | 范本祝 |
| 13 |  | 上缴利润300万元以上 |  | 继续教育学院 | 范本祝 |
| 14 |  | 实现创收突破1000万元 |  | 继续教育学院 | 范本祝 |
| 15 | 商住房建设 | 完成拆迁安置合同签订 | 3月 | 项目办 | 郭露平 |
| 16 |  | 完成拆迁安置方案（草案）出台 | 4月 | 项目办 | 郭露平 |
| 17 |  | 完成拆迁安置方案的审定、认可 | 5月 | 项目办 | 郭露平 |
| 18 |  | 完成土地评估和资产处置方案初稿 | 6月 | 项目办 | 郭露平 |
| 19 |  | 完成资产处置方案的审定、申报 | 7月 | 项目办 | 郭露平 |
| 20 |  | 完成资产处置方案的审批工作 | 8月 | 项目办 | 郭露平 |
| 21 |  | 完成招拍挂条件的拟定 | 9、10月 | 项目办 | 郭露平 |
| 22 |  | 向长沙市国土局提交招拍挂申请 | 10、11月 | 项目办 | 郭露平 |
| 23 |  | 协助长沙市土地交易中心完成土地招拍工作，力争完成商住房项目职工优价商品房施工方案设计 | 12月 | 项目办 | 郭露平 |
| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| 24 | 继续做好省直工会职工医疗互助保险购买及住院职工医疗互助保险赔付材料上报工作 | 4月前 | 工会 | 谢勇 |
| 25 | 关爱学院女职工，积极开展庆“三八”等系列女职工活动 | 4月前 | 工会 | 谢勇 |
| 26 | 关爱职工子女，努力推进职工子女入托、入学的联络工作 | 9月前 | 工会 | 谢勇 |
| 27 | 关心困难职工，做好春节、五一劳动节、5.20全国助残日、教师节、老人节相关慰问工作，让工会真正成为职工的“娘家人” | 全年 | 工会 | 谢勇 |
| 28 | 关注民生，维护职工权益，做好群众诉求、邻里矛盾、劳动关系调解工作 | 全年 | 工会 | 谢勇 |
| 29 | 结合工会工作常规，积极推进“春联岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动顺利开展 | 全年 | 工会 | 谢勇 |
| 30 | 关心青年职工生活，继续组织开展各种联谊活动，为青年职工服好务，增强青年职工的归属感 | 全年 | 工会 | 谢勇 |
| 31 | 组织开展好“全民健身”活动，继续推进学院职工兴趣小组活动与比赛，根据学院统一安排组织开展各种文体活动 | 全年 | 工会 | 谢勇 |
| 32 | 落实好老干部政治待遇、生活待遇 | 12月31日 | 离退休办 | 汤小阳 |
| 33 | 关心困难职工，及时慰问病号，上门走访慰问80岁以上老人 | 12月31日 | 离退休办 | 汤小阳 |
| 34 | 组织好老同志的各种文体和比赛活动 | 每个月月底前 | 离退休办 | 汤小阳 |

八、产学研联合驱动，着力提升服务社会能力

牵头责任部门：科研处、对外合作交流处

总目标：

1.推动科学研究内涵发展。重点推进科技创新工作，积极打造省级示范性研究基地和科研平台。制定知识产权成果申报与管理办法；引导教师与学生及时将创造发明申请专利或软件著作权。继续加大科技成果固化转化推广力度；积极与省知识产权交易所等成果转化专业机构联系，推动已固化成果开展转化推广。以武冈市、沅陵县、长沙县、望城区等为重点，积极推进“校县联姻、系乡对接、走村串企、扎寨交友”智力成果转化推广与服务“三农”工作模式，不断提升服务社会能力。

2.校企合作更深入更广泛。进一步加强校企合作、校地合作及校校合作，不断创新人才培养模式。有序推进省级示范职教集团项目建设，利用现代农业职教集团平台，计划签订县校合作协议15个，每个县有一个实质合作项目。继续开展现代学徒制、中高职教育衔接等职业教育难点问题研究。建设休闲农业对外服务工作室，助推休闲农业产业的进一步发展。高度重视中国现代农业装备职教集团工作，争取南方水田全程机械化自动化信息化项目立项，筹建全国校企合作农机网站和现代农机装备示范推广基地，加强集团培训师资队伍建设，开发农机培训课程资源，积极探索现代学徒制建设。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进科技创新工作，积极打造省级示范性研究基地和科研平台，如“湖南省藤本植物应用工程技术研究中心”。 | 12月31日 | 科研处 藤本植物所 | 黄中培 陶抵辉 |
| 2 | 制定知识产权成果申报与管理办法,引导教师与学生及时将创造发明申请专利或软件著作权。积极与省知识产权交易所等成果转化专业机构联系，推动已固化成果开展转化推广。 | 12月31日 | 科研处 | 黄中培 |
| 3 | 开展现代学徒制、中高职教育衔接等职业教育难点问题研究。 | 12月31日 | 高职所 教务处 科研处 | 单武雄 欧阳叙向 黄中培 |
| 4 | 推进湖南现代农业职教集团建设，顺利完成示范集团的省级验收，确保验收等级为“合格”以上。 | 12月31日 | 对外合作交流处 专业系部 | 刘唐兴 邓建平 邓灶福 白长城 杨培刚 李倩兰 唐年青 |
| 5 | 加强校企合作，围绕畜牧兽医、种植、农业装备三个重点专业群的建设，各新建一个产学研深度合作的校外基地，新增校企合作的顶岗实习或大学生创业创新的规模企业6个以上。 | 12月31日 | 对外合作交流处， 实训处 科研处 各系部 | 刘唐兴 曹虎山 黄中培 各系部主任 |
| 6 | 加强县校合作，计划签定县校合作协议15个，每个县有1个实质合作项目。 | 12月31日 | 对外合作交流处， 科研处 实训处 各系部 | 刘唐兴 黄中培 曹虎山 各系部主任 |
| 7 | 建设休闲农业对外服务工作室，助推休闲农业产业的进一步发展。 | 12月31日 | 对外合作交流处， 植物科技系 动物科技系 人文科学系 | 刘唐兴 邓建平 邓灶福 唐年青 |
| 8 | 高度重视中国现代农业装备职教集团工作，争取南方水田全程机械化自动化信息化项目立项，筹建全国校企合作农机网站和现代农机装备示范推广基地，加强集团培训师资队伍建设，开发农机培训课程资源，积极探索现代学徒制建设。 | 12月31日 | 对外合作交流处， 杂交稻项目办 实训处 机械及自动化系 车辆工程系 植物科技系 | 刘唐兴 郑新忠 曹虎山 白长城 杨培刚 邓建平 |

九、推动品牌文化创建，着力建设平安和谐校园

牵头责任部门：宣传统战部、校友会秘书处、

学生处、团委、保卫处

总目标：

1.重点打造“和•实”品牌文化。规划设计校史博物馆，规范和统一学院视觉形象识别系统，推进校园文化设施和景点建设。完成制作学院宣传画册；开始启动编制学院文化故事、学院品牌文化解读、办学模式打造、学生实践作品等专题性图文著作和音像制品。弘扬创业创新精神，强化师德师风和学术道德建设，着力营造优良校风。积极依托各地校友会开展校友活动，增强感情联络。

2.开展平安校园创建活动。全面落实学生安全法制教育。加强学校安全管理，落实“一岗双责”责任制，建立健全安全应急处置机制和人防、物防、技防“三防一体”的安全防范体系，消除水电、消防、餐饮、交通、实训等方面的安全隐患。深入开展“文明单位”、“文明处室”、“文明家庭”、“文明班级”、“文明宿舍”创建活动，积极推动学院文明创建复评工作，全面提升校园文明水平。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作学院形象宣传片光盘 | 4月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 2 | 建立湖南生物机电职院微信公众平台 | 6月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 3 | 制作学院章程学习宣传手册 | 6月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| 4 | 制作学院宣传画册 | 12月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 5 | 迎接湖南省文明标兵单位复评、开展校园文明督查活动 | 12月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 6 | 完成楼栋、道路命名与制作 | 12月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 7 | 组织“七五”普法学习与考试 | 12月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 8 | 学习其它高校校友会经验 | 3月 | 校友会 | 马坚毅 |
| 9 | 走访联络市内部分校友10位左右 | 4月 | 校友会 | 马坚毅 |
| 10 | 走访联络省内3—5个地市校友会 | 5—7月 | 校友会 | 马坚毅 |
| 11 | 走访联络省外校友（广州、深圳） | 10—12月 | 校友会 | 马坚毅 |
| 12 | 学生安全法制教育 | 12月31日 | 保卫处、教务处、 学生处 各系部 | 何忠、欧阳叙向、 刘国庆 各系部负责人 |
| 13 | 学校安全管理工作 | 12月31日 | 保卫处、学生处 、各部门（系部） | 何忠、刘国庆 各部门负责人 |
| 14 | “一岗双责”责任制的落实 | 12月31日 | 保卫处、党政办 | 何忠、刘飞驰 |
| 15 | 建立健全安全应急处置机制 | 12月31日 | 保卫处、 各有关部门（系部） | 何忠 有关部门（系部）负责人 |
| 16 | 建立健全人防、物防、技防“三防一体”的安全防范体系 | 12月31日 | 保卫处、组织人事处 计财处等 | 何忠、王建宇 成志军 |
| 17 | 消除水电、消防、餐饮、交通、实训等方面的安全隐患 | 12月31日 | 保卫处、后勤处 学生处、实训处 | 何忠、胡诗云、 刘国庆、曹虎山 |

十、加强作风建设，着力解决领导干部不严不实问题

牵头责任部门：纪检监察室、宣传统战部

总目标：

1.师生员工的思想政治教育放首位。加强思想政治建设和意识形态工作，持续推进中国特色社会主义和中国梦的宣传教育，推动社会主义核心价值观进教材进课堂进头脑。全面贯彻党要管党、从严治党的方针，不断加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等工作，为学院的又好又快发展提供坚强的政治保障。重点推进“学习型、服务型、创新型”党组织建设，加强支部标准化建设。严格党员发展程序与要求。适时召开党代会。

2.构建作风建设长效机制。坚持反对“四风”、严守中央八项规定、省委九条规定和学院十条规定，进一步巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和巡视整改的成果，落实“321”对接工作，服务学生成长成才。加强反腐倡廉建设，践行廉政自律准则，落实党委主体责任和纪委监督责任。加强制度建设。以贯彻执行学院章程为核心，全面加强学院各方面的制度建设，并严格执行好各项制度。强化基建、科研、采购、招生等重点领域和关键环节的执纪监督。

工作要点分解表

| 序号 | 工作目标（任务） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展“诚信”雨伞、“蓝丝带”微孝志愿服务活动 | 4月、12月 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 2 | 出台《学院党委意识形态工作责任制实施办法》 | 12月31日 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 3 | 修订完善《关于进一步加强各类学术讲座和报告会管理的意见》 | 12月31日 | 宣传统战部 | 周宏久 |
| 4 | 严格党员发展程序与要求 | 12月31日 | 组织人事处 | 王建宇 |
| 5 | 适时召开党代会 | 12月31日 | 组织人事处 宣传统战部 纪检监察室 党政办公室 | 王建宇 周宏久 唐宋成 刘飞驰 |
| 6 | 作风建设。①深化作风检查，特别是以履职为重点的考勤考纪督查，抓好中央八项规定和省委九项规定的贯彻落实；②创新联系系部、班级活动内容与形式，加强督查力度。 | 12月31日 | 纪检监察室 | 唐宋成 |
| 7 | 党风廉政建设。①加强廉政教育和警示教育，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，组织全院副处以上干部认真学习《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》；②踏实承担党风廉政建设的监督责任，切实做好党风廉政建设责任制的落实与考核工作；③督促学院（各部门）主体责任和监督责任的落实、以及副处以上领导干部“一岗双责”的落实；④加大信访举报案件查处和责任追究的力度；⑤督促副处以上领导干部做好述责述廉，进一步制订完善廉政建设等相关制度。 | 12月31日 | 纪检监察室 | 唐宋成 |
| 8 | 审计工作。①加大对政府采购与招投标的规范与监督；②加大对基建维修、物资采购和经济合同签订等其他经济活动的审计监督力度；③做好学院2015年财务预决算审计、生机物业公司和东湖生物机电汽车公司注销审计等专项审计工作。 | 12月31日 | 纪检监察室 | 唐宋成 |